## Feuille 1
Story ID | User Story | Priority | TODO | DOING | DONE
1 | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir ajouter une intervention | 1 | x | JB
2 | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir éditer une intervention | 1 |  |  | x
4 | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir lister l'intégralité des interventions sous la forme d'un tableau | 1 |  |  | x
7 | En tant qu'utilisateur je souhaite visualiser les détails d'une intervention | 1 | x
9 | En tant que développeur je souhaite que ma vue soit responsive | 1 |  |  | x
13 | En tant que développeur je souhaite réaliser un powerpoint présentant l'outil | 1 | x
5 | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir filtrer la liste des interventions par colonne | 2 | x
6 | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir trier les interventions par colonne | 2 | x | JB
8 | En tant qu'utilisateur je souhaite filtrer par mot clé les interventions | 2 | x | Gaëtan
3 | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir supprimer une intervention | 3 | x
10 | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir supprimer plusieurs interventions de manière groupée | 3 | x
11 | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir limiter le nombre d'interventions affichées | 3 | x
12 | En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir éditer directement depuis la liste les informations principales d'une intervention | 3 |  |  | x
14 | En tant qu'utilisateur je souhaite que l'application intègre une feuille de style personnalisée | 3 | x

## Feuil1
id | titre | resumé | affecté à (technicien) | client (Nom) | Etat